|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 50»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Еремина Н.В.  «10 » декабря 2024 г. |

План реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50» на 2024 – 2028 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности (мероприятие)** | **Сроки** | | | **Отметка о выполнении (продукт)** |
| **подготовительный этап (июнь 2024 – август 2024 гг.)** | **этап реализации (сентябрь 2024 – сентябрь 2028 гг.)** | **обобщающий этап (сентябрь 2028 – декабрь 2028 гг.)** |
| **Создание родительского объединения для реализации инициатив;** | | | | |
| Анализ запросов родителей (законных представителей) .  Анкетирование родителей | + | + |  | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| Просветительская деятельность |  | + |  |  |
| Проведение мероприятий для формирования команды, сплоченности, взаимодействие с социальными партнерами |  | + |  |  |
| **Плодотворнее взаимодействие педагогов и родителей в дошкольной образовательной организации, вовлечение их в жизнь ДОУ.** | | | | |
| Проведение мероприятий по согласованию с группами. |  | + |  |  |
| **Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой;** | | | | |
| Анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сада |  | + | + |  |
| Анализ профессиональных затруднений педагогического персонала, знаний родителей |  | + | + |  |

Расширенныйплан реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50»

на 2024 – 2028 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности** (проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период) | **Сроки** | | | **Охват участников** |
| **подготовительный этап (июнь 2024 – декабрь 2024 гг.)** | **этап реализации (сентябрь 2024 – сентябрь 2028 гг.)** | **обобщающий этап (сентябрь 2028 – декабрь 2028 гг.)** |
| **Создание родительского объединения для реализации инициатив;** | | | | |
| - Анкетирование родителей ДОУ №50. | Август 2024 | Август ежегодно |  | 365 семей |
| - Анализ запросов родителей ДОУ №50 | Сентябрь 2024 | Сентябрь ежегодно |  | 365 семей |
| - Муниципальная консультация для руководителей и педагогов ДОУ «Правила проведения анкетирования» |  | Декабрь 2025 |  | Представители 20 ДОУ |
| - Электронная версия «Сборник анкет для родителей» |  | Декабрь 2025 |  | Общедоступная информация на сайте |
| - Муниципальный семинар для педагогов-психологов ДОУ «Работа с родителями воспитанников в пространстве родительских инициатив» |  | Декабрь 2026 |  | Представители 20 ДОУ |
| - Муниципальный семинар-практикум «Активный педагог – активные родители» (психологическая и практическая готовности педагогов к деятельности) |  | Декабрь 2027 |  | Представители 20 ДОУ |
| Просветительская деятельность:  - размещение информации на стендах, в родительских чатах;  - обучение родителей, прохождение КПК родителями в соответствии со сферой деятельности родительского объединения. |  | Ежегодно по мере необходимости |  | Члены родительских объединений (в 2024 году 57 родителей из  6 родительских объединений) |
| Проведение мероприятий для формирования команды, сплоченности, взаимодействие с социальными партнерами |  | Сентябрь ежегодно |  | Члены родительских объединений(в 2024 году 57 родителей из  6 родительских объединений) |
| **Плодотворнее взаимодействие педагогов и родителей в дошкольной образовательной организации, вовлечение их в жизнь ДОУ.** | | | | |
| Проведение мероприятий по согласованию с группами. |  | В соответствии с планом работы  родительских объединений на учебный год |  | 365 семей воспитанников, в муниципальных мероприятиях участвуют педагоги 20 ДОУ, учащиеся СОШ,  учителя СОШ, соцпартнеры |
| **Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития детского сада, укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой;** | | | | |
| - анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сад; |  | Май ежегодно |  | 365 семей воспитанников |
| -размещение материалов в сети Интернет, публикация материалов на сайте, в родительских чатах.  (Информирование общественности о работе родительских объединений) |  | Май ежегодно |  | Общедоступная информация на сайте ДОУ |
| - продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой |  |  | Октябрь 2028 | Общедоступная информация на сайте ДОУ |
| Анализ профессиональных  затруднений педагогического персонала, знаний родителей |  | Май ежегодно | Сентябрь 2028 | 365 семей воспитан-ников, анкетирование  40 педагогов ДОУ |
| Обобщение информации о реализации программы, пути развития |  |  | Декабрь 2028 | Общедоступная информация на сайте ДОУ |

Примерный план работы

родительских объединений на 2024-2025 учебный год по реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Родительские объединения** | | | | | |
| **Родительский патруль** | **Экологический патруль** | **Родительские мастерские** | **Профориентационная родительская команда** | **Родительский контроль за питанием** | **Благотворительное объединение неравнодушных родителей** |
| **Август. Для всех родителей ДОУ**  **Анкетирование** | | | | | | |
| **Круглый стол**  (носит образовательный характер) | **Август** «Круглый стол совместно с участием Булавко Е.Ю, старшего инспектора направления охраны общего порядка ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Северск ТО» | **Август**  «Посиделки на опытнической поляне детского сада совместно с клубом экологов МАОУ «СОШ №80» | **Сентябрь**  «Слет умельцев» Подготовка к Муниципальному образовательному событию «День профессиональных проб»  в рамках муниципальной профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск (приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2024 № 534)  МБДОУ «Детский сад № 50» - муниципальная площадка «Центр профориентации» (заключение Координационного совета Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2024 №1). | | **Сентябрь**  «Прохождение обучения по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для детей дошкольного возраста»  (образовательный центр дополнительного профессионального обучения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора | Август  «Совместный круглый стол с представителями благотворительных организаций»  (Фонд Алены Петровой) |
| **Родительское собрание**  (Формирование команды) | **Сентябрь.** «Наш зеленый свет» | **Сентябрь.** «Карта интересностей Томской области» | **Сентябрь.** «Слет ремесленников» | **Сентябрь.** «Команда единомышленников» | **Сентябрь.** «Вкусняшки» | **Сентябрь. «**Ярмарка идей» |
| **Заседание родительского объединения** (Составление планов) | **Сентябрь.** Заседание родитель-ского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год |
| **Сентябрь. Для членов родительских объединений.**  **Представление планов работы всех родительских объединений на заседании общесадовского родительского комитета. Представление плана работы на учебный год лидерами родительских объединений на общесадовских, групповых родительский собраниях.** | | | | | | |
| **Проведение мероприятий по согласованию с группами.** | **Сентябрь**  **Декабрь**  **Март**  **Июнь**  Выходы родительского патруля  **Сентябрь**  - Неделя безопасности  - Игра-викторина «Знатоки ПДД» с детьми дошкольного возраста  **Февраль**  Выставка рисунков «Ладошка в ладошке-безопасная дорожка!»  **Июль**  Конкурс мини – рассказов в жанре комиксов «Я люблю кататься» | **Сентябрь**  «Акция. Поможем братьям нашим меньшим»  **Ежемесячно**  Родители подготовили перечень экологических праздников на весь год (приложение) и ежемесячно проходит детское голосование,  в результате которого выбирается праздник, который проводят родители совместно с педагогами.  **Май**  Акции по выращиванию рассады, озеленению территории ДОУ | **Сентябрь**  «Солим капусту с детьми»  **Октябрь**  «Выжигаем подставку под горячее»  **Ноябрь**  «Печем пироги вместе с детьми»  **Декабрь**  «Клеим маску с папами из папье-маше»  **Январь**  «Картина из пуговиц»  **Февраль**  «Мой друг – столярный клей»  **Март**  «Садим рассаду»  **Апрель**  «Мастерим  скворечник»  **Май**  «Высаживаем огород в ДОУ»  **Июнь**  «Высаживаем деревья»  **Июль**  «Делаем плитки для дорожки на площадке из бетона, при помощи формочек»  **Август**  «Делаем заготовки на зиму с мамой» | **Октябрь**  «День профессиональных проб» совместно со школьниками  **Октябрь**  «День работников атомной промышленности» Совместный поход в музей СХК  **Март**  «День профессиональных проб» совместно со школьниками МБОУ «СОШ №198» с использованием цифровой лаборатории PASCO)» в рамках реализации Федерального проекта «Парк ЕНОТо» | **Сентябрь**  **Декабрь**  **Март**  **Июнь**  Выходы родительского объединения на пищеблоки детского сада.  **Октябрь**  Праздник «Каша-каша, пищи наша»  Март  «Разговор о правильном питании» | **Сентябрь**  «Осенняя ярмарка»  **Декабрь** «Новогодняя ярмарка»  **Май**  «Зелёная ярмарка» |
| **Май.**  **Информирование общественности о работе родительских объединений.** Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой (размещение материалов в сети Интернет, публикация материалов на сайте, в родительских чатах). | | | | | | |
| **Май.**  **Слет родительских объединений.** На данном мероприятии происходит награждение наиболее активных участников объединений грамотами и дипломами. Проводится анализ профессиональных затруднений педагогического персонала, знаний родителей, результатов просветительской работы, анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сада. | | | | | | |