|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Еремина Н.В.«10 » декабря 2024 г. |

План реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50» на 2024 – 2028 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности (мероприятие)** | **Сроки** | **Отметка о выполнении (продукт)** |
| **подготовительный этап (июнь 2024 – август 2024 гг.)**  | **этап реализации (сентябрь 2024 – сентябрь 2028 гг.)**  | **обобщающий этап (сентябрь 2028 – декабрь 2028 гг.)**  |
| **Создание родительского объединения для реализации инициатив;** |
| Анализ запросов родителей (законных представителей) .Анкетирование родителей | + | + |  | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| Просветительская деятельность |  | + |  |  |
| Проведение мероприятий для формирования команды, сплоченности, взаимодействие с социальными партнерами |  | + |  |  |
| **Плодотворнее взаимодействие педагогов и родителей в дошкольной образовательной организации, вовлечение их в жизнь ДОУ.** |
| Проведение мероприятий по согласованию с группами. |  | + |  |  |
| **Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой;** |
| Анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сада |  | + | + |  |
| Анализ профессиональных затруднений педагогического персонала, знаний родителей |  | + | + |  |

 Расширенныйплан реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50»

на 2024 – 2028 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности** (проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период) | **Сроки** | **Охват участников** |
| **подготовительный этап (июнь 2024 – декабрь 2024 гг.)**  | **этап реализации (сентябрь 2024 – сентябрь 2028 гг.)**  | **обобщающий этап (сентябрь 2028 – декабрь 2028 гг.)**  |
| **Создание родительского объединения для реализации инициатив;** |
| - Анкетирование родителей ДОУ №50. | Август 2024 | Август ежегодно |  | 365 семей |
| - Анализ запросов родителей ДОУ №50  | Сентябрь 2024 | Сентябрь ежегодно |  | 365 семей |
| - Муниципальная консультация для руководителей и педагогов ДОУ «Правила проведения анкетирования» |  | Декабрь 2025  |  | Представители 20 ДОУ |
| - Электронная версия «Сборник анкет для родителей» |  | Декабрь 2025 |  | Общедоступная информация на сайте  |
| - Муниципальный семинар для педагогов-психологов ДОУ «Работа с родителями воспитанников в пространстве родительских инициатив» |  | Декабрь 2026 |  | Представители 20 ДОУ |
| - Муниципальный семинар-практикум «Активный педагог – активные родители» (психологическая и практическая готовности педагогов к деятельности) |  | Декабрь 2027 |  | Представители 20 ДОУ |
| Просветительская деятельность:- размещение информации на стендах, в родительских чатах;- обучение родителей, прохождение КПК родителями в соответствии со сферой деятельности родительского объединения. |  | Ежегодно по мере необходимости |  | Члены родительских объединений (в 2024 году 57 родителей из 6 родительских объединений) |
| Проведение мероприятий для формирования команды, сплоченности, взаимодействие с социальными партнерами |  | Сентябрь ежегодно |  | Члены родительских объединений(в 2024 году 57 родителей из 6 родительских объединений) |
| **Плодотворнее взаимодействие педагогов и родителей в дошкольной образовательной организации, вовлечение их в жизнь ДОУ.** |
| Проведение мероприятий по согласованию с группами. |  | В соответствии с планом работы родительских объединений на учебный год |  | 365 семей воспитанников, в муниципальных мероприятиях участвуют педагоги 20 ДОУ, учащиеся СОШ,учителя СОШ, соцпартнеры |
| **Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития детского сада, укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой;** |
| - анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сад; |  | Май ежегодно |  | 365 семей воспитанников |
| -размещение материалов в сети Интернет, публикация материалов на сайте, в родительских чатах.(Информирование общественности о работе родительских объединений) |  | Май ежегодно |  | Общедоступная информация на сайте ДОУ |
| - продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой  |  |  | Октябрь 2028 | Общедоступная информация на сайте ДОУ |
| Анализ профессиональных затруднений педагогического персонала, знаний родителей |  | Май ежегодно | Сентябрь 2028 | 365 семей воспитан-ников, анкетирование 40 педагогов ДОУ |
| Обобщение информации о реализации программы, пути развития |  |  | Декабрь 2028 | Общедоступная информация на сайте ДОУ |

Примерный план работы

родительских объединений на 2024-2025 учебный год по реализации «[Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации](https://toipkro.ru/content/editor/KONSULTSANTSIONNY%20TSENTR/Programma_prosvecsheniya_roditelej.pdf)» в системе работы МБДОУ «Детский сад № 50»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Родительские объединения** |
| **Родительский патруль** | **Экологический патруль** | **Родительские мастерские** | **Профориентационная родительская команда** | **Родительский контроль за питанием** | **Благотворительное объединение неравнодушных родителей** |
| **Август. Для всех родителей ДОУ****Анкетирование**  |
| **Круглый стол**(носит образовательный характер) | **Август** «Круглый стол совместно с участием Булавко Е.Ю, старшего инспектора направления охраны общего порядка ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Северск ТО»  | **Август**«Посиделки на опытнической поляне детского сада совместно с клубом экологов МАОУ «СОШ №80» | **Сентябрь**«Слет умельцев» Подготовка к Муниципальному образовательному событию «День профессиональных проб»в рамках муниципальной профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск (приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2024 № 534)МБДОУ «Детский сад № 50» - муниципальная площадка «Центр профориентации» (заключение Координационного совета Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2024 №1).  | **Сентябрь**«Прохождение обучения по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для детей дошкольного возраста»(образовательный центр дополнительного профессионального обучения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора | Август«Совместный круглый стол с представителями благотворительных организаций»(Фонд Алены Петровой) |
| **Родительское собрание**(Формирование команды) | **Сентябрь.** «Наш зеленый свет» | **Сентябрь.** «Карта интересностей Томской области» | **Сентябрь.** «Слет ремесленников»  | **Сентябрь.** «Команда единомышленников» | **Сентябрь.** «Вкусняшки» | **Сентябрь. «**Ярмарка идей» |
| **Заседание родительского объединения** (Составление планов) | **Сентябрь.** Заседание родитель-ского объединения. Составление планов на уч.год  | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год | **Сентябрь.** Заседание родительского объединения. Составление планов на уч.год |
| **Сентябрь. Для членов родительских объединений.**  **Представление планов работы всех родительских объединений на заседании общесадовского родительского комитета. Представление плана работы на учебный год лидерами родительских объединений на общесадовских, групповых родительский собраниях.**  |
| **Проведение мероприятий по согласованию с группами.**  | **Сентябрь****Декабрь****Март****Июнь**Выходы родительского патруля**Сентябрь**- Неделя безопасности- Игра-викторина «Знатоки ПДД» с детьми дошкольного возраста**Февраль**Выставка рисунков «Ладошка в ладошке-безопасная дорожка!»**Июль**Конкурс мини – рассказов в жанре комиксов «Я люблю кататься»  | **Сентябрь**«Акция. Поможем братьям нашим меньшим»**Ежемесячно**Родители подготовили перечень экологических праздников на весь год (приложение) и ежемесячно проходит детское голосование, в результате которого выбирается праздник, который проводят родители совместно с педагогами.**Май**Акции по выращиванию рассады, озеленению территории ДОУ  | **Сентябрь**«Солим капусту с детьми»**Октябрь**«Выжигаем подставку под горячее»**Ноябрь**«Печем пироги вместе с детьми»**Декабрь**«Клеим маску с папами из папье-маше» **Январь**«Картина из пуговиц»**Февраль**«Мой друг – столярный клей»**Март**«Садим рассаду»**Апрель**«Мастеримскворечник»**Май**«Высаживаем огород в ДОУ»**Июнь**«Высаживаем деревья»**Июль**«Делаем плитки для дорожки на площадке из бетона, при помощи формочек»**Август**«Делаем заготовки на зиму с мамой» | **Октябрь**«День профессиональных проб» совместно со школьниками**Октябрь**«День работников атомной промышленности» Совместный поход в музей СХК**Март**«День профессиональных проб» совместно со школьниками МБОУ «СОШ №198» с использованием цифровой лаборатории PASCO)» в рамках реализации Федерального проекта «Парк ЕНОТо» | **Сентябрь****Декабрь****Март****Июнь**Выходы родительского объединения на пищеблоки детского сада.**Октябрь**Праздник «Каша-каша, пищи наша»Март«Разговор о правильном питании»  | **Сентябрь** «Осенняя ярмарка»**Декабрь** «Новогодняя ярмарка»**Май**«Зелёная ярмарка» |
| **Май.** **Информирование общественности о работе родительских объединений.** Продвижения инновационных методов управления, совершенствования механизмов инновационного развития МБДОУ «Детский сад № 50», укрепление позиции детского сада в обществе как сада с открытой образовательной средой (размещение материалов в сети Интернет, публикация материалов на сайте, в родительских чатах). |
| **Май.** **Слет родительских объединений.** На данном мероприятии происходит награждение наиболее активных участников объединений грамотами и дипломами. Проводится анализ профессиональных затруднений педагогического персонала, знаний родителей, результатов просветительской работы, анализ условий, прогнозирование потребностей, создание условий для укрепления позиции детского сада. |